臺南市政府教育局第34次局務會議會議紀錄

壹、時間：2011年8月31日下午15：00

貳、地點：臺南市政府永華市政中心7樓東側會議室

參、主持人：鄭局長邦鎮             記錄：劉瑞珍

肆、出列席人員：各科室科長主任、督學

| 伍、報告事項： | 預計時間 | 頁次 |
| --- | --- | --- |
| 一、主席指示交辦事項 | 15:00-15:10 (10分鐘) | 第1頁 |
| 二、列管或交辦事項 | 15:10-15:40 (30分鐘) | 第1-4頁 |
| 三、重要行程安排協調 | 15:40-16:00 (20分鐘) | 第5-9頁 |
| 四、各單位重要業務報告 | 16:00-16:15 (15分鐘) | 第10-17頁 |
| 五、本局大事紀 | 16:15-16:18 (03分鐘) | 第17頁 |
| 六、各校榮譽榜 | 16:18-16:20 (02分鐘) | 第17頁 |
| 陸、提案討論： | 16:20-16:40 (20分鐘) | 第18頁 |
| 柒、臨時動議： | 16:40-16:50 (10分鐘) |  |
| 捌、主席指示事項： | 16:50-17:00 (10分鐘) | 第19-26頁 |
| 玖、散會 |  |  |

一、主席指示交辦事項

| 教育局務會議主席指示辦理事項彙整表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列管編號 | 指示辦理事項 | 業務 課室 | 會議時間：2011年08月24日 |
|  |  |  | 辦理情形 |
| 110824-01 | 請小教科設計檢核表行文學校調查2688聘用情形，如有疑問則進行抽查。 | 小教科 督學室 | 有關設計檢核表調查各校聘用2688專案教師之情形，本科擬與督學室研討檢核表細節內容後，預定一週後行文各校調查。 |
| 110824-02 | 建立體三大事紀 | 體育處 | 已於8/25建立完成送水文副座及局長核閱。 |
| 110824-03 | 建立昭明國中大事紀 | 中教科 | 詳如附件一，第25-26頁 |

二、列管業務

| 本局專案推動 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務科 | 事項 | 辦理情形 |  | 辦理期限 | 繼續追蹤 | 解除列管 |
| 小教科 | 台羅拼音 | 刻正籌組本土教育台羅拼音推廣小組，邀集就台羅拼 音專精教師參與，就本市補充教材與教學進行系統性 推廣策略，預定近期召開會議。 |  |  | V |  |
| 小教科 | 語花臺 | 全市語花臺語言活動相關計畫草案已擬妥，近期敲定局座時間，邀集承辦學校召開籌備會議進行計畫與辦理期程確認。 |  |  | V |  |
| 中教科 | 題型題庫的研究 | 籌措經費，俟高雄市政府教育局來函即可配合辦理題型題庫之建立。 |  |  | V |  |
| 社教科 | 定目劇 | 1.正式演出前辦理2場研習，研習內容包含定目劇介紹，導演、編劇及劇評家創作歷程分享。 2.演出時間： 100年12月14日19:30新營文化中心 100年12月31日14:30台南大學雅音樓 |  |  | V |  |
| 體健科 | 市長囑咐推動之運動項目，請落實執行。 | 本市足球三級發展計畫業草擬完成、棒球部分訂於8/25召開學生棒聯承辦學校及特色盃賽研商會議，目前彙整各球隊基本資料中，以作為三級制度建立之參據。 |  |  | V |  |
| 秘書室 | 本市裁併校區活化再利用 | 9/2上午10:00裁併校專案小組向局長簡報錄製影片 |  |  | V |  |
| 經費執行及重大工程列管 |  |  |  |  |  |  |
| 各科室 | 經費保留項目執行情形 | 秘書室訂於9/2下午14:30召開各科經費保留項目執行進度專案會議。 |  |  |  |  |
| 南瀛科 學教育館 | 1.星象館新建工程 | 1.本案使用執照送審後，經本府工務局建管科現勘後，因污水處理設施圖面資料與現場設置不符及面積檢討計算式誤植，需辦理第3次建築執照變更，建築師事務所已於100年8月16日掛件。另經本府工務局至現地會勘後，往星象館旁原有欄杆未取得雜項執照，已請建築師事務所再與本府工務局溝通協調，若需辦理，請事務所配合辦理雜項執照取得作業。 2.100年7月19日進行消防安全檢查，有部份缺失須改善，已於100年7月28日進行複勘，但新增3項缺失須再改善。因須配合第3次建照變更設計辦理消防圖審，鎧立公司已於100年8月25重新掛件辦理，預計於100年8月31日前圖審通過。 3.星象館新建工程因人員操作不當致使空調系統水管爆管，預計於100年8月31日修復完成進行試運轉，於100年8月26日鎧立公司請專業廠商西門子至現場調整，俟設定完成，請本館相關同仁至現場確認主機放置位置。 4.本府工務局於100年8月9日辦理工程初驗缺失複驗，因尚有部分項目未改善完全，限期再改善。 |  | 預計100年9月完成驗收作業 | v |  |
|  | 2.館區後續工程土地取得案 | 有關本案土地地主自動拆除獎勵金及救濟金是否核發現正辦理簽核作業，相關單位尚有其他意見，尤以財政處要求本局提出可行性評估計畫書、興建工程經費及預計發放經費等資料，本館刻研擬及進行結簽。 |  | 100年12月底 | v |  |
|  | 3.館區後續工程土地開發許可案(含北天宮土地) | 1.本案因有部份計畫書送審後，主管機關尚有其他初核意見，已於100年8月5日上午10點召開「南瀛天文教育園區基地擴建開發許可作業案」開發計畫初步查核意見檢討及進度列管會議研商改進方案及時程控管。 2.經與各廠商檢討後各計畫說送審進度為： (1)有關水土保持計畫書進度部份，經查已由本府水利局水土保持工程科承辦中，因今年度水土保持審查案須辦理採購，本案已評選出5家優勝廠商，俟簽約後，方能進入審查階段。另請森山工程顧問有限公司持續追蹤進度。 (2)有關開發計畫進度部份，經本府都發局初步審核後，仍有部份內容資料不齊全，已請廠商儘速補正，另目的事業主管機關之意見文件、土地使用權同意書、國有土地同意申請開發證明等相關資料需由館方提供，本館已積極辦理中，並請尚揚公司持續追蹤進度。 (3)有關環境影響說明書進度部份，已於100年8月3日收到本府環保局來函通知繳費審查費，預計於100年8月17日繳費後，進入實質審查階段。本府環境保護局來函通知於100年9月8日至本館召開「臺南市南瀛天文教育園區基地擴建環境影響說明書」場址現勘及第一次初審會議。 |  | 預定100年11月底完成開發許可審查作業 | v |  |
|  | 4.第五期園區週邊景觀工程 | 1.本案委託規劃設計採購招標文件配合上述經費調整及需求修改，已於5月27日進行資格標審查。6月2日評選，6月7日議價成立，6月22日已完成訂約。 2.建築師於6月26日提報規劃報告書，並於7月8日完成規劃報告書的審查。 3.建築師已於7月27日提報基本設計報告。 4.本館將擇期向局內長官進行簡報。 |  | 預計為100年12月底 | v |  |
|  | 5.園區餐廳委外招標案 | 1.本案於6月14日進行第三次招標，因廠商家數不足流標。 2.暑假期間作為營隊活動及教師研習之教室使用。 3.經檢討與招標條件檢討後，預計於9月8日前重新上網招標。 |  | 預計於9月底進行招標 | v |  |
| 臺南市政府研考會列管案件 |  |  |  |  |  |  |
| 小教科 | 國小低年級評量方式 |  | 已於8月25日市務會議第33次會議通過審議，依法制作業程序辦理發布。本案建議解除列管。 |  |  | v |
| 小教科 | 小校小班教育資源整合及特色突顯。 |  | 籌設研議小組，邀集小校校長研擬獎勵措施，鼓勵學校發展特色。 |  | v |  |
| 社教科 | 研議如何培植社區大學，協助其解決困境，讓其永續經營，政策面上市府可以給予何種引導，制定自治條例的可行性如何等。 |  | 1.教育局正研擬籌辦「社大人的學校」培育社大經營、未來想像與地方知識的人才，以協助社大之發展。 2.「社區大學發展自治條例」為七所社大的共識，本局將於100年 9月邀請學者專家和社大實務工作者召開座談會，研議社區大學自治條例。 |  | v |  |
| 社教科 | 研議是否如同空中大學般或仿造松年大學授予學位，也許可以有社區大學小學、國中、高中及大學學位，自成一個體系。 |  | 社區大學學位授予目前並無法源依據，本局將研議結合空中大學、社區大學的成人高等教育體系，並研擬空中大學和社區大學的雙聯制，給予社大同等學習成就的學員學歷認證，或由空大授予學位的可行性。 |  | v |  |

督學室反應學校事項處理情形彙整

| 學校反應事項(2011.8.17至8.23) | 權責單位 | 各科辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 1.公告系統請教育局承辦人員應更謹慎，以符合節能減炭政策。(鄭豪志督學) | 各科室 | 轉知社教科同仁遵照辦理。 |
| 2.校務評鑑內容是否再簡化。(鄭豪志督學) | 小、中教科 | 小教科： 有關校務評鑑內容簡化之建議，本科將會同督學室參採國家教育研究院所研擬校長績效評鑑手冊中指標進行修正規劃，並將規劃草案內容召開會議，俾確立翌（101）年本市校務評鑑實施方向。 中教科:召開相關會議研擬校務評鑑內容 |
| 3.校長成績考核線上填報系統中優良事蹟不欄原規定字數為300字，可否放寬。(鄭豪志督學) | 人事室 | 口頭報告 |

三、重要行程安排（2011年08月31日~2011年09月7日）

| 日期 | 星期 | 科 | 本週重要行程 | 時間 | 地點 | 主持人/單位 | 參加人或列席 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.31 | 三 | 家 | 社區生活營第2期審查會議 | 09:00-12:00 | 溪北區3樓研習教室 | 林正文主任 | 涂信忠組長、楊子儀、沈吟香 |
|  |  | 科 | 南瀛天文園區整體規劃後續工程公共藝術設置案公開徵選初選會議 | 14:00 | 南瀛科學教育館 | 委員互相推選 | 本館工作小組、評選委員 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-「當炒菜鍋遇上滑鼠」婦女數位學習方案 | 19:00-22:00 | 歸仁保西國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
| 09.01 | 四 | 特 | 100年度校級情障種子教師培訓研習 | 08:30 | 安平國中 | 校長 | 莊慶文、各相關研習人員 |
|  |  | 特 | 特教研習-學校如何實施融合教育 | 08:50 | 永華市政中心東哲廳 | 校長 | 各相關研習人員 |
|  |  | 體 | 文元國小風雨操場工程動土典禮 | 09:00 | 文元國小 | 校長 | 副局長、吳國珉科長 |
|  |  | 處 | 市運單項委員會協調會 | 10:00 | 體育處U型會議室 | 莊代理處長燕如 | 各單項委員總幹事 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-幸福女人，玫瑰講堂 | 13:30-15:30 | 錦湖國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
|  |  | 小 | 100年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮籌備會議（訂9/7下午2時假文化中心頒獎） | 14:00-17:00 | 教育部 | 黃司長子騰 | 億載國小吳淑芬校長等幹部 |
|  |  | 體 | 學生平安保險說明會 | 14:00 | 東興國小 | 吳國珉科長 | 冰嫈股長、瓊芳 |
|  |  | 幼 | 幼童專用車路邊安全聯合稽查 | 1430-1700 | 北區 | 台南監理站 | 蔡育廷 |
|  |  | 小 | 非讀BOOK台南愛讀冊電視讀書會記者會 | 14:30-15:40 | 文元國小一樓會議室 | 賴市長 | 鄭邦鎮局長 |
| 09.02 | 五 | 特 | 100年度校級情障種子教師培訓研習 | 08：30 | 安平國中 | 校長 | 莊慶文、各相關研習人員 |
|  |  | 幼 | 合作園暨幼托整合聯合訪視 | 09：00 | 新化區聖名幼稚園；新市區蕃茄幼稚園 | 幼教科 | 江伊評 |
|  |  | 中 | 100年度品德教育績優學校評選 | 09:00 | 東區勝利國小 | 許婉馨股長、蘇美華股長 | 參加評選學校代表 |
|  |  | 科 | 南瀛天文教育園區星象館新建工程9月份第1次列管會議 | 10:00 | 南瀛科學教育館 | 何館長秋蓮 | 本館承辦人員 、相關廠商 |
|  |  | 處 | 市運會各區公所參與事宜說明會 | 10:00 | 體育處U型會議室 | 莊代理處長燕如 | 各區公所承辦人 |
|  |  | 體 | 2011南英清傳盃全國硬式青棒邀請賽 | 11:00 | 南英棒球場 | 市長 | 副局長、吳國珉科長、曉慧股長、宗暘 |
|  |  | 中 | 100年度第一次家暴性侵及性騷擾防制業務網路擴大會議 | 13:30 | 社福大樓7樓大研習室 | 家暴中心 | 陳玲容主任 |
|  |  | 中 | 100年度「法律達人-青少年認識法律搶答比賽」第二次籌備會 | 14:00 | 永華市政中心六樓B會議室 | 許婉馨股長 | 學校代表 |
|  |  | 處 | 討論運動地圖修正事項 | 14:00 | 本處辦公室 | 莊代理處長燕如 | 洪老師及承辦人 |
|  |  | 幼 | 幼童專用車路邊安全聯合稽查 | 1430-1700 | 官田區 | 麻豆監理站 | 蔡育廷 |
| 09.03 | 六 | 處 | 2011府城自行車大賽-鹿耳門公路繞圈賽 | 7:00-17:00 | 顯宮國小 | 自行車協會會長 | 各自行車選手 |
|  |  | 特 | 特教研習-學前特教知能研習 | 08：30 | 教師研習中心(公誠國小內) | 校長 | 蔡佩君、各相關研習人員 |
|  |  | 特 | 特教研習-國中小新進教師及行政人員研習 | 08：30 | 文元國小 | 校長 | 各相關研習人員 |
|  |  | 家 | 新移民家庭訪視志工督導會議(青山國小第1場) | 09:00-12:00 | 青山國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、林佳玟、志工 |
|  |  | 家 | 新生活文化系列講座:浪漫滿屋~談安全性行為-曾意琇老師 | 14:30-16:20 | 仁德區圖書館 | 林正文主任 | 涂信忠組長、謝佩芳 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-幸福女人，玫瑰講堂 | 14:30-16:30 | 坔頭港社區活動中心 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
| 09.04 | 日 | 處 | 2011府城自行車大賽 | 7:00-13:00 | 新化國中 | 自行車協會會長 | 市長行程 |
|  |  | 特 | 特教研習-學前特教知能研習 | 08：30 | 教師研習中心(公誠國小內) | 校長 | 蔡佩君、各相關研習人員 |
|  |  | 處 | 佳里區中山公園大道景觀改造說明會 | 9:00 | 佳里運動公園 | 蔡蘇議員秋金 | 市長行程 |
|  |  | 處 | 第五屆華聲盃全國圍棋公開賽 | 9:20 | 臺南大學體育館 | 體育總會圍棋開幕典禮 | 各圍棋選手 |
|  |  | 處 | 100年臺南市體育總會行政人員、各單項主委、總幹事及會員代表研討會 | 13:00-17:00 | 南投溪頭 | 劉福財理事長 | 教育局體育處同仁 |
|  |  | 家 | 新移民影展-春天的黃櫻桃(紀錄片欣賞及映後座談)第1場 | 14:00-17:00 | 溪北區3樓研習教室 | 林正文主任 | 涂信忠組長、林佳玟、外籍配偶家庭成員 |
| 09.05 | 一 | 中 | 失色紅草莓校園巡演-蕭靜文舞蹈團 | 08:20 | 中山國中 | 中山國中 | 賴市長清德 |
|  |  | 體 | 100年第三季跨局處登革熱工作會報 | 09：00 | 永華市政中心10樓小禮堂 | 市長 | 張冰嫈股長 |
|  |  | 處 | 永華國民運動中心第3次跨局處小組會議 | 9:30 | 永華市中心3樓會議室 | 林副市長欽榮 | 各局處、體育處 |
|  |  | 中 | 100年度「法律達人-青少年認識法律搶答比賽」第二次籌備會 | 14:00 | 永華市政中心六樓B會議室 | 許婉馨股長 | 學校代表 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-「當炒菜鍋遇上滑鼠」婦女數位學習方案 | 19:00-22:00 | 歸仁保西國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
| 09.06 | 二 | 家 | 100年婦女教育-有話大聲說，男女冏很大 | 09:00-12:00 | 白河圖書館 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
|  |  | 小 | 100年度高中暨國民中小學校長遴選作業第二場公聽會 | 9:30 | 麻豆國小 | 鄭邦鎮局長 | 校長及家長、教師等團體代表 |
|  |  | 特 | 100年度教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑（9/6-9/8） | 09:00 | 南投日月潭教師會館 | 林執秘坤燦 | 科長、各相關人員 |
|  |  | 幼 | 合作園暨幼托整合聯合訪視 | 09:00 | 新市區德林國學幼稚園及艾迪生幼稚園 | 幼教科 | 江伊評 |
|  |  | 小 | 教育部100年度「攜手計畫 課後扶助方案」全國績優學校頒獎典禮（獲獎學校延平國中、文元國小） | 9:30-10:10 | 臺南大學誠正大樓 | 教育部長官 | 教育局、 攜手計畫中心學校 |
|  |  | 中 | 攜手計畫績優學校頒獎典禮 | 09:40 | 臺南大學誠正大樓4樓國際廳 | 臺南大學 | 陳錦麗老師 蔡佩彣小姐 |
|  |  | 體 | 中華民國同協會關懷偏遠地區兒童義賣活動記者會 | 10:00 | 永華行政中心（地點尚在聯繫） | 賀諾高爾夫 | 副局長、吳國珉科長、曉慧股長、宗暘、東原國中黃校長、樹林國小郭校長 |
|  |  | 中 | 十大通路與家教團體珍愛生命暨心理健康週開幕 | 11:00 | 衛生局5樓 | 衛生局 | 許婉馨股長 |
|  |  | 社 | 市賽音樂賽籌備會議 | 14:00 | 新民國小 | 林永祥科長 | 王燕卿、張婷慧 |
| 09.07 | 三 | 家 | 100年社區生活營第2期說明會 | 09:30-11:30 | 善化國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、楊子儀、沈吟香 |
|  |  | 小 | 本市100年度國民中小學暨幼稚園教師甄選作業檢討會議 | 10:00 | 永華行政中心6樓B會議室 | 王水文副局長 | 小、中及幼教科、政風室及忠孝國中、安慶、永康及崇明國小 |
|  |  | 科 | 教育部第2次工程訪視 | 11:00 | 南瀛科學教育館 | 柯司長正峯 | 館長、本館承辦人員、各相關廠商 |
|  |  | 幼 | 幼童專用車路邊安全聯合稽查 | 11:00-13:00 | 安平區 | 台南監理站 | 蔡育廷 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-「當炒菜鍋遇上滑鼠」婦女數位學習方案 | 19:00-22:00 | 歸仁保西國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |
|  |  | 家 | 100年婦女教育-有話大聲說，男女冏很大 | 19:30-21:30 | 歸仁文化國小 | 林正文主任 | 涂信忠組長、沈吟香 |

|  | 教育局局長長行程表2011/09/01-2011/09/07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 時 間 | 事 由 | 聯絡人 | 地 點 |
| 1 | 2011/9/1(四) 10:00-11:00 | 台南市刊採訪 | 台南市刊 黃名玟小姐 | 民治市政中心 7F局長室 |
| 2 | 2011/9/1(四) 12:00-13:30 | 台南縣新聞記者公會慶祝記者節活動 | 南縣新聞記者公會 黃三明理事長 | 下營區田媽媽美食館 |
| 3 | 2011/9/1(四) 15:00-16:00 | 電視讀書會記者會 | 小教科 黃慶圓科員 | 文元國小 1F會議室 |
| 4 | 2011/9/2(五) 10:00-11:00 | 裁併校區活化再利用報告 | 秘書室 劉瑞珍科員 | 民治市政中心 7F局長室 |
| 5 | 2011/9/5(一) 08:20-09:30 | 友善校園週─蕭靜文舞蹈團校園巡演暨宣誓活動 | 中教科 劉嘉貞科員 | 中山國中 中山堂 |
| 6 | 2011/9/5(一) 09:30-12:00 | 「災害防救深耕5年中程計畫」期中書面審查 | 消防局災管科 劉建賢科員 | 地點未定 |
| 7 | 2011/9/6(二) 09:00-12:00 | 校長遴選公聽會 | 小教科 賴慧芬科員 | 地點未定 |
| 8 | 2011/9/7(三) 09:00-11:00 | 市政會議 | 秘書處 王美琪科員 | 永華市政中心6F大會議室 |
| 9 | 2011/9/7(三) 14:00-17:00 | 校長領導暨教師教學卓越獎頒獎典禮 | 小教科 黃慶圓科員 | 台南文化中心演藝廳 |

四、重要業務報告

(一)、中等教育科工作報告：

1.100年8月30日至9月5日為友善校園週，已依教育部規劃，請各駐區督學至視導區2所學校參加友善校園週活動，以落實宣導。另本局亦與衛生局、警察局、社會局等單位規劃於9月5日至9月9日期間辦理「友善校園週-蕭靜文舞蹈團校園巡演活動」，中山國中首演場次正登記市長行程中，並已邀請衛生局局長、警察局副局長、社會局局長共同參與該場宣導活動。惠請巡演場次之駐區督學亦能協助至校指導，以落實活動效益。巡演場次規劃如下：

| 日期 | 上午場 | 演出時間 | 下午場 | 演出時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月5日（一） | 中山國中 | 上午8:25~11:00 | 安平國中 | 下午1:20~3:00 |
| 9月6日（二） | 佳里國小 | 上午8:40~10:10 | 麻豆國小 | 下午1:30~3:00 |
| 9月7日（三） | 玉井國小 | 上午8:30~10:00 | 新化國中 | 下午1:15~2:55 |
| 9月8日（四） | 白河國小 | 上午8:40~10:10 | 新營國小 | 下午1:30~3:00 |
| 9月9日（五） | 永仁高中 | 上午9:00~11:00 | 仁德國中 | 下午2:00~4:00 |

2.100年8月26日（五）假土城高中高中部2樓視訊教室召開本市100學年度各國中生涯發展教育實施計畫審查會，共計64間學校參與，其中推薦忠孝國中、關廟國中、玉井國中、後壁國中及東山國中等五間為績優學校，預計於100年9月9日（五）前報部。

3.100年度教學卓越獎國中組共有27所學校入圍複審，選出10所獲獎學校，本市共三所學校獲獎，分別為後甲國中、忠孝國中、民德國中，這些優秀教學團隊將於9月7日在臺南市文化中心舉辦的頒獎典禮中接受表揚。首先忠孝國中茉莉寶寶（Jasmine baby）教師團隊以「忠情國際—探索茉莉心視界」培養學生的國際觀，以北非發生的「茉莉革命」為源，設計具有埃及風味的「情境體驗教室」，透過統整課程讓學生以親身體驗、主動探索的方式，建構自己的知識，並結合日本賑災活動、與愛丁堡交流，期望能提昇學生國際視野，能夠主動關心、關懷世界，並實際付諸行動的國際公民。其次民德國中的「愛上體育」以體育及生態教育的教學方案獲得肯定，以上3所國中入選團隊皆表現了教師的專業與熱忱，獲得教育部評審的肯定。

(二)、小學教育科工作報告：

1.8月22日業已順利召開本市100年度高中暨國民中小學校長遴選作業第一場公聽會，並在會中同意再辦理三場公聽會，以收集思廣益之效。現第二場公聽會已決定於100.9.6（二）上午9時在麻豆國小召開，邀請對象主要以本市校長及候用校長為主。至於第三場及第四場辦理時程、地點，現尚籌劃中。

2.教育部100年度教學卓越獎入選名單已揭曉，本市推派國中小及幼稚園各3所，入選學校計有忠孝國中、民德國中、後甲國中、東區勝利國小、永康區勝利國小、崇明國小附設幼稚園，訂9月7日假本市文化中心表揚公布花落金質銀質或佳作獎項。

3.落實市長打造「書香大台南」，由本局與文化局共同製作「非讀BOOK台南愛讀冊」電視讀書會，訂於9月7日晚上8時30分至9時開播，每週三播出，請各位同仁鎖定有線電視台第三頻道準時收看。

(三)、幼兒教育科工作報告：

1.幼兒教保券：

(1)100年度第1期的幼兒教保券補助，目前正在進行經費核銷及新增名冊的經費簽呈及核撥等行政作業。100年度第一期已簽撥了7399萬元，公私立幼稚園受惠幼童數約1萬4798人。

(2)經計算各區公所在100年7月份發放之後，所送之新增名冊，共計還有1148名幼童，所需新增經費約計574萬元，現正辦理經費簽呈及動支事宜。

(3)有關100年度第2期幼兒教保券補助方式已於100年8月26號正式函知各公私立幼稚園，並於8月25日辦理小型記者會發佈新聞稿在案。

2.幼托整合：

(1)有關公立托兒所進入國小校園乙案，目前已經完成白河區、七股區、新化區、歸仁區及龍崎區等實地訪視，經初步協調可供借用之國小名單如下：

白河區:玉豐國小(白河托兒所)

七股區:三股國小(七股托兒所--三股分所)

歸仁區:保西國小(歸仁托兒所—媽廟分所)、歸南國小(歸仁托兒所—辜厝分所，南保分所)、大潭國小(歸仁托兒所—大潭分所)

佳里區:佳興國小(將軍托兒所—佳化分所, 營頂分所, 興化分所)、塭內國小(將軍托兒所—龍安分所)

新化區:大新國小(新化托兒所—奉口分所, 協興分所)、正新國小(新化托兒所—全興分所)、那拔國小(新化托兒所—那拔分所)、新化國小(新化托兒所—山腳分所)

龍崎區:龍崎國小(龍崎托兒所)

(2)有關托兒所借用國小教室簽訂契約案，業於8月30日假本府社會局召開會議討論協調在案。

(3)本市幼托整合因應小組第3次會議預計於100年9月9日上午9時30分假永華市政中心7樓東側會議室辦理，以正式函知各相關單位出席，並正彙整會議資料，預計於9月2日星期五再行函知會議議程。

3.幼稚園公共安全及幼童專用車安全聯合稽查：

(1)8月17日、19日及24日會同衛生、工務及消防單位稽查柳營區、新市區及安平區幼稚園計8所，查有部分缺失皆函文各園所應即刻改善，以保障幼兒就學安全。

(2)8月23日、25日及30日配合監理單位，會同本市警察局及社會局假歸仁區、善化區及東區辦理幼童專用車輛路邊安全聯合稽查，以確保幼兒交通安全。

4.100學年度新設公立幼稚園進度：

(1)仁愛國小：因佳里區鎮立托兒所100學年度未依原訂計畫停托，致園內招生不足，申請取消增班計畫，已報教育部核准，現辦理增班補助經費繳回。

(2)延平國小、那拔國小：因原訂增班經費概算與實際執行之經費概算有所變異，現報教育部申請變更，俟教育部核准同意後續辦理經費請撥事宜。

(3)子龍國小、塭內國小、後壁國小：增班工程已完成，現請撥經費中。

(4)綜上，本市100學年度公立幼稚園共計有154所（含第一幼稚園），265班。

(四)、特殊教育科工作報告：

1.「100年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑」係中央依據特殊教育法第47條第二項「直轄市及縣（市）主管機關辦理特殊教育之績效，中央主管機關應至少每三年辦理一次評鑑。」明訂各地方政府應辦理之特殊教育事項，檢視評鑑特教六大領域包括行政組織、鑑定與安置、課程與教學、支援與轉銜、特教資源、地方特色，提供資料期間為97年1月1日起至100年7月31日止。其集中書面資料評鑑地點為南投日月潭教師會館。

2.全國22縣市分兩梯次評鑑，每梯次11縣市，本市分配於第二梯次9月7、8日接受評鑑，評鑑委員由中華民國特殊教育學會遴聘26名特殊教育相關學者及民間團體代表組成。績效以等第呈現，分為：「優等」、「甲等」、「乙等」、「丙等」四等第。

3.本科於6月接到教育部公文即積極籌備資料彙整，共整理出70餘件卷宗，並已於8月22日將「100年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑地方政府自我評鑑表」紙本，送至中華民國特殊教育學會(台南大學特教系)。

4.預計9月6日運送卷宗資料前往日月潭佈置會塲，為本次中央評鑑地方特教教育績效，爭取最佳成績。

(五)、社會教育科工作報告：

1.8月23日參加由內政部入出國及移民署召開推動建置外籍與大陸配偶關懷網絡—臺南市8月份網絡會議，會議辦理目的係為協調跨局處工作項目，並整合政府與非政府組織團體針對外籍與大陸配偶關懷福利措施，並進行業務報告、法令宣導及業務交流。會議議決事為加強第一線服務人員的服務態度，以及加強國人對多元文化之尊重與包容。

2.臺南市家庭教育中心本(100)年規劃於8月27日(星期六)辦理慶祝祖父母節系列活動-『搭起世代傳承情』祖孫嘉年華會，邀請全市民眾、親子、祖孫共同參與，希望喚醒社會對祖父母的重視和關懷，並讓孫子女與祖父母的互動中培養尊老與親老的態度，增進家庭世代情感凝聚，慶祝會中邀請賴市長清德、教育局鄭局長邦鎮、民意代表及多名市議員等蒞臨會場揭開『互敬』、『互惠』、『互愛』、『溫馨』、『和諧』、『健康』傳承序幕。本市辦理之東區、南區、北區、中西區進學、中西區YMCA、安平區、安南區等7所樂齡中心也應邀協助辦理本次活動、於活動中提供表演節目及闖關遊戲攤位。

3.8月28日教育部於國父紀念館舉辦「慶祝建國百年－樂活祖孫心‧幸福向前行全國祖孫嘉年華活動」，為倡導家庭世代互動共學，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德之重視，自99年起推動「祖父母節」活動，並訂於每年8月第4個星期日為「祖父母節」，今（100）年第二屆「祖父母節」為8月28日。為擴大宣導「祖父母節」之理念及其教育意涵，今年特請中華民國全國商業總會結合80餘家民間團體、企業，以全家都可共享同樂之企業為主，共有來自全國22 縣市家庭教育中心、樂齡學習中心及新移民學習中心現場設攤，除展示本市新移民學習中心(大港國小、依仁國小、東陽國小)之成果冊、作品、海報以及相關照片外，亦可藉以顯示當地精采的特色與其豐碩成果。

(六)、體育保健科工作報告：

1.9/2於南英棒球場辦理2011南英清傳盃全國硬式青棒邀請賽，共12隊參加（9隊來自外縣市），另預定於10月份舉辦之巨人盃少棒賽業規劃中。

2.中華民國同協會於9/10上午10點假東山休息站辦理關懷偏遠地區兒童義賣活動，活動內容業已確定，場地並已接洽完畢，現場約有10餘家廠商 參加義賣活動，並訂於9/6召開活動記者會。

3.統一獅回饋本市棒球活動，將捐贈83萬等值球具、練習球予國中小、高中棒球隊，該捐贈儀式訂於9/16統一獅VS興農牛賽事中進行，當日並將邀請學校棒球隊出席受贈。

(七)、秘書室工作報告：

1.8/30下午1600與資訊中心協商經費核銷流程。

2.9/2上午1000裁併校專案小組向局長簡報錄製影片。

3.9/2下午1430各科經費保留項目執行進度專案會議。

4.本局公文線上簽核作業提前於9/19開始，並分別於8/31與9/1於二個行政中心同時辦理教育訓練。

5.各局處應於午休期間關閉不必要之照明設施。

6.監察院訂於100年9月30日(五)09:00~10:40巡察南瀛天文教育園區，聽取園區規劃設置、經營管理及未來發展願景之簡報，並實地參觀園區設施。請南瀛科學教育館準備簡報4份，於9月16日前送臺南市政府研考會，俾陳轉監察院供參。

(八)、督學室工作報告：

1.南瑪都颱風辦理情形報告如下

(1)感謝民治中心科長及股長的協助。

(2)督學除值班外，均與學校保持聯絡，8/29日至視導學校關心災情。

(3)部份學校未至本局網站簽收相關公告及部份校長手機未開，導致未通報災損，此部份在8/29已請督學一一通知學校改進。

(4)為解決上述問題，本室另發文要求學校不論在例假日或颱風假期間，校長手機務必開機及指定專人上本局網站查看公告資訊及填報災損情形。

(5)至8月30日12點止，各校通報災損情形如下，並將此資料移中小教科辦理

| 校名 | 災損情形 | 復建工程細項 | 預估金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五甲國小 | 仁愛樓與和平樓間伸縮縫滲水，電源開關箱潮濕，有漏電或跳電之虞，目前緊急以塑膠布將電源開關與水滴隔離。 | 1.屋頂伸縮縫防水防漏工程施作約60000元。 2.遷移電源開關箱約20000元。 | 80,000 |
| 北寮國小 | 教室屋頂琉璃瓦有墜落危險，經觀察部份瓦片與基座有脫離現象 |  | 80,000 |
| 中洲國小 | 教室樑柱牆壁(2間) |  | 95,000 |
| 大灣國小 | 菁英館2樓平頂屋頂裂縫滲水進入2樓活動中心舞台 |  | 50,000 |
| 關廟國中 | 1.天花板浸濕掉落10坪 2.學校積水3公分 | 屋頂防水鐵皮及教室門窗天花板復建工程 | 200,000 |
| 志開國小 | 校園北側積水5公分 |  |  |
| 鯤鯓國小 | 學校積水5公分 |  |  |
| 佳興國小 | 學校積水2公分 |  |  |
| 顯宮國小 | 1.學校積水21公分。2.運動場積水14 公分。3.北棟教室頂樓排水管脫膠，導致二樓二間教室地板與走廊積水12公分。4. 活動中心地下室積水6分分 | 排水管與地板修復10000元，馬達二台12000元，遮雨棚5000元 | 27,000 |
| 歸南國小 | 1.學校積水20公分 2.樹木吹倒2棵 |  |  |
| 億載國小 | 樹木吹倒共 10 棵 |  |  |
| 龍崎國中 | 樹木吹倒共 1 棵 |  |  |
| 安佃國小 | 1.學校積水2 公分,運動場積水1 公分。2.教室屋頂共20坪。3.教室門窗共1間。4.教室樑柱牆壁共1間。5.風雨球場燈架吹落1個 |  | 95,000 |
| 成功國小 | 1.學校積水5公分。2.運動場積水2 公分。3.樹倒1棵。 |  |  |
| 依仁國小 | 運動場積水 10 公分 |  | 96,000 |
| 海東國小 | 積水情形20 公分 | 前庭填高暨排水設施工程 | 1,200,000 |
| 仁德國中 | 積水情形 7 公分，運動場積水 3 公分，樹本吹倒1棵 |  |  |
| 光復國小 | 積水情形 3 公分 |  |  |
| 日新國小 | 積水情形1 公分 |  |  |
| 菁寮國小 | 樹木吹倒 1棵 | 租用吊車移除倒樹 | 7,000 |
| 仁德文賢國中 | 樹木吹倒 5棵 |  |  |
| 中山國中 | 樹木吹倒 2棵 |  |  |
| 青山國小 | 廁所共1間，宿舍2間，車棚 80 坪 | 1.樹木未倒，惟樹木高大斷枝相當多亟需進行修剪，恐生危險。2.多處天溝損壞，雨水傾瀉而下，需做修繕。3.電腦教室漏水，需作防漏4.電線管路浸水，且年久失修，配電盤超過負荷，跳電易發生火災。 | 3,302,000 |
| 竹埔國小 | 積水情形 5 公分 |  |  |
| 鹽水國小 | 運動場運動器材 |  |  |
| 德南國小 | 教室屋頂638 坪 | 資源回收室門窗1間(含白鐵欄杆1座) | 1,707,700 |
| 五王國小 | 樹木吹倒2棵 |  | 10,000 |

2.學校反應事項

| 視導人員 | 學校反應事項(2011.08.20至08.26) | 業務科 |
| --- | --- | --- |
| 蔣銘娟督學 | 多校反映，希望本局能在暑假前(6月下旬)，各科室先行協調暑期召集校長、主任開會及研習時間，並予錯開或統整，以免小型學校派員困擾 (因12班以下教導主任需面對教、訓、輔、體健、特教…等業務) | 各科 |
|  | (原南縣)多校反映，對於新學期開始執行之午餐食材採購招標事宜，有很多疑問，不清楚相關規範及作法，希請體健科再跟各校說明及溝通。 | 體健科 |
|  | 各校實際協助午餐業務工作人員不只5位 (例如多人輪流協助驗菜)，學校建議，可否放寛補助(免收費)人數？(仁德國小) | 體健科 |

(九)、人事室工作報告：口頭報告

(十)、會計室工作報告：

1.截至8月19日止預付費用未轉正資料如下，相關明細資料已給各科預控人員，請各科盡速辦理轉正，以提升執行率。

| 科(室) | 筆數 | 合計金額 |
| --- | --- | --- |
| 中教科 | 52 | 8,246,240 |
| 小教科 | 87 | 62,697,183 |
| 幼教科 | 24 | 77,775,590 |
| 特教科 | 32 | 17,335,557 |
| 體健科 | 43 | 74,081,355 |
| 社教科 | 28 | 16,935,971 |
| 秘書室 | 44 | 2,432,900 |
| 合計 | 310 | 259,504,796 |

(十一)、政風室工作報告：口頭報告

(十二)、體育處工作報告：如附件二，第27-28頁。

(十三)、家庭教育中心工作報告：

1.婦女教育：

本中心將於8/29(一)起於保西國小辦理婦女教育-「當炒菜鍋遇上滑鼠」數位學習進階課程，計8場；於9/6(二)及9/7(三)分別於白河圖書館及文化國小辦理「有話大聲說~男女冏很大」性別平等教育活動，計2場次；另於9/1(四)於錦湖國小辦理「幸福女人--玫瑰講堂」，計1場。

2.100年第2期地台南地檢署緩起訴處份金暨社區生活營審查會:

100年度第2期社區生活營校園輔導活動審查會議於8月31日(三)上午9時，假本中心溪北區3樓研習教室舉行，本期申請共計163案，審查結果將於9月1日(四)於教育局網路中心公告;另本活動說明會於9月7日(三)上午9時30分假善化國小視廳教室舉行。

(十四)、南瀛科學教育館工作報告：

有關本局規劃永華行政政中心二樓大廳施政成果佈展事宜

(1)本次教育成果展由本館、那拔國小、松林國小及新民國小等單位負責規劃執行，並由各相關主題學校協助提供展項內容及布置工作等。本次主題規畫為「低碳城市綠能校園~~~環境教育由我做起」與「科技與能源台南教育亮起來~~~低碳城市由教育做起」兩大主題，預計於9月5日至9月9日完成所有佈展事宜。

(2)有關本案主題名稱與各子題展示內容、型態及經費等，預計近日召開工作會議確認，並擇日向王局長水文報告。

(十五)、資訊中心工作報告：

1.近期已完成工作：

(1) 8/26辦理國中成績系統暨學籍系統說明會。(中教科)

2.近期進行中工作：

(1)國教輔導團系統功能調整。(依據8/15督學室討論決議)

(2)台南市教育局工程管理系統。(依據8/15小教科、中教科討論決議)

(3)協助秘書室規劃提供學校端薪資系統之可行性與方案彙整。

(4)國中學務系統研習。(中教科)

(5)國小成績系統研習、國小輔導系統研習。(小教科)

(6)教育局網站重新規劃設計。

3.其他：

(1)訊息傳送系統(簡訊)，目前各科室科長皆有權限傳送。

(2)網路電話(查號台系統)開放各科室科長可修改，建議仍由人事室統籌。操作畫面如附件三，在第29頁。

五、本局大事紀

| 日期 | 大事紀 | 說明 | 主辦科 | 承辦人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 | 民德國中通過教育部推薦參加「國際安全學校」認證 | 99學年度辦理教育部「反霸凌安全學校計畫」之學校，經教育部評鑑訪視，大成國中榮獲特優，海佃國中、中山國中、崇明國中、柳營國中等校則評選為優等，推動防制校園霸凌工作有成。 | 中教科 | 劉嘉貞 |  |
| 9/7至9/8 | 100年教育部對地方政府特殊教育行政績效評鑑 | 教育部依特殊教育法規定每三年辦理一次特教評鑑，全國22縣市分兩梯次評鑑，本市分配於第二梯次（9/7-9/8）接受評鑑，集中書面資料評鑑地點為南投日月潭，預計9/6運送卷宗資料（共計70餘件）前往佈置會場，為本次中央評鑑地方特殊教育績效，爭取最佳成績 | 特教科 | 莊慶文等各承辦人 |  |

六、各校榮譽榜

| 學校校名 | 獲獎日期 | 參賽名稱或項目 | 獲獎名次 | 得獎者姓名或團隊名稱 | 提報單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下營國中 | 100.08.30 | 嘉義市100年度[市長盃]跆拳道錦標賽 | 男子組亞軍女子組季軍 | 下營國中跆拳隊 | 體健科 |

陸、提案討論

提案一：擬訂定「台南市高級中等以下各教育階段學校特殊教育推行委員會實施辦法（草案）」，提請  討論。（提案單位：特教科）

說明：

一、因應特殊教育法第45條：「高級中等以下各教育階段學校，為處理校內特殊教育學生之學習輔導等事宜，應成立特殊教育推行委員會，……；其組成與運作方式之辦法及自治法規，由各級主管機關定之。」，需訂定本辦法，以符特殊教育法之規範。

二、有關本辦法（草案）初稿擬定依教育部100.02.08訂定「高級中等以下學校特殊教育推行委員會設置辦法」及參酌其他縣市發布之本辦法，並於本（100）年8月15日以教育網路中心公告編號8654號，請各校提供修正意見訂定，並完成彙整修正，詳如附件四，在第30-33頁。

決議：照案通過。

提案二：體育處擬定「臺南市棒球村推動工作小組設置要點」(草案)，請討論(提案科室：體育處)

說明：

一、臺南市棒球村規劃、闢建為本市重大施政政策之一，為有效推動棒球村案，擬依該設置要點辦理各相關會議。

二、為合於業務管轄及專業分工，擬邀請各局處依據該設置要點遴派代表擔任工作小組委員。

三、附上要點草案，如附件五，在第34頁。

決議：修訂部分條文(修正第二、三、四、五點，刪除第七點)後，照案通過。

提案三：有關「臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法」(草案) 請  討論。（提案單位：小教科）

說明：

一、原南縣訂定之「臺南縣政府所屬高級中等以下學校場所使用管理要點」，與原南市訂定之「臺南市立各級學校所屬設施使用管理自治條例」，法律位階即為不同，故本科於縣市合併後積極研議「各級學校場地使用管理及收費辦法(草案)」，並於100年3月1日召開協調會議、100年3月28日第一次公告調查修正意見、100年5月26日第二次公告調查修正意見、100年8月9日邀集總務服務團召開修訂會議、100年8月23日再請總務服務團李校長再次下修收費標準。

二、檢附該辦法（草案）、場地使用管理及收費SOP流程及逐點說明對照表，請參閱附件六，在第35-47頁。

決議：修正部分條文後，提下次局務會議討論。

柒、臨時動議：無

捌、主席指示事項

1.第一個是我們的追加預算在今天三讀照案通過，我謝謝所有同仁的努力，通過有一個附帶的決議，就是執行率，所以以前的保留款跟現在追加的額度，在期限內執行率要大於百分之七十，如果逹不到必須要考核、議處、懲處。

2.第二個就是剛才市政會議上面通過了１０１年到１０４年的中程施政計畫，這個是要送到中央去但不必送到市議會去，再來就是１０１年度的施政計畫也通過了，不過要送市議會。

3.第三點就是由於明年度的預算，現在雖然編列也通過，那實質上大概還有二、三十億的短差，所以剛才希望各局處都能夠儘量的向中央爭取有關的計劃，有計畫才能夠有經費，希望能夠縮短這個短差。

4.第四個是１０１年的預算，在市政府來看雖然比去年的８１６億略為增加一點點，但是比例上不符一個院轄市的一個財政劃分法之下應有的規模，所以還是很艱苦，在這樣的艱苦的情況下教育局比去年又多了十億左右，我們要支請２１３億的預算、我們仍然是整個市政府裡面佔最多的。不過這不是分配均衡不均衡的問題，而是看出市民的期待。根據遠見、天下還有市政府的研考會所做的民意調查，民意最在意的前三項就是教育、社會福利跟經濟發展，因此明年度的預算裡面仍然是跟這個期望是一致的。剛才工務局報告為什麼台南市政府在這個年度爭取到全國最多的交通方面補助，答案的第一個是因為市長領導的團隊一直維持高的滿意度，都在６０以上，所以中央願意在這個地方多補助，而我們整個團隊的一個責任心跟榮譽心，我們仍然要保持高度的成長。

5.第五點是年度的施政主要的計畫就是十大旗鑑計畫，就是教育局的這個年度的施政重點也要跟整個市政府的十大旗鑑裡面要求出一個相關。

6.第六個是關於年度目前預算的執行率，最近我們兩個禮拜來跟各科室的預控人員瞭解，我也要求預控人員跟各科室的主管要密切的配合，我們要每週瞭解這個禮拜我們又做了什麼。那兩個禮拜前這個動作從昨天來看是有很多的進展的，所以我們會上緊發條，我們現在兩位副局長都分別就所掌管的科室，就好像我們的局務會議市政會議一樣每週上緊發條，我們要看到整個這個執行率的升高。

7.第七點是我們校園的工程，剛才說的是各科室的執行率，那現在特別落實在校園的工程方面，這一部份我們也希望能夠列案管理，請中教科、小教科、體健科要加緊脚步。

8.第八點就是關於新南國小跟金城國中的遷校案，現在已經三讀通過了，我們要加緊速度趕快進行發包的作業，我想相關的科室已經瞭解這個事情，黃副秘書長非常密切的注意。

9.第九個就是這次的颱風警報，市長特別要我轉逹對所有的工作同仁的感謝。這次的颱風看起來好像是沒有災情，在台南市來講很少構成中央所定義的災情，就是人員傷亡、交通中斷、土石流、農業災損這些。那我們校園來看，頭一天我們估計有回報的十個學校加總大概要５３萬多，那到昨天晚上是總共要２０００萬左右，不過這個在中央定義，這些都算是損壞而沒有構成災情。藉這個機會我要跟大家感謝，這次市長特別歸納是由於在半年來非常認真的、嚴密的、執行的災防計畫，不管是市府的、督學室，或者我們的科室所進行的，都認為是得到非常好的演練效果。我們在２６號的晚上感覺到有颱風的消息，我第一時間要求李專員立刻能夠下逹這個動員諭令，指揮王立杰主任，然後整個就帶動起來，雖然看起來我們有一點疲於奔命也很辛苦，但是沒有災害的發生是我們最大的一個福份。我在三天內跑了四次的民治，都是去指揮中心，然而我們非常的欣慰而且要同時知道在這個三、四天之內，整個市政府的人員是分兩個集團，一個集團就做防災整個動員、一個集團是把年度預算跟追加預算的問題能夠釐清，就在前幾個小時內還短差、還有歲出歲入的不平衡還有三十億左右，剛才市長特別肯定主計跟財主單位所盡的努力。兩個集團交互前進，我們才穩住了明年度的一個脚步。

10.第十點就是我在防災之間我去巡視了資訊中心跟幾個校園還有和順的疊球場，有一些發現，我想請問資訊中心，也要提出我們巡視的時候所發現的一些待補強的地方，我最大的發現是資訊中心的年度預算是不是有一千萬的落空，這個部份稍候再請水文副局長幫忙留意一下，因為資訊中心任務編組的位階是跟科室是一致的這個，關於預算、人事、採購，這是要經正常的程序要經過秘書室，那其他的事情要能夠反映出來，我們需要的資訊中心是非常有未來性的，這是關於資訊中心，在８月２９號我去巡視的時候的發現。那其中透過這一次的防災的檢驗，我們發現比如說公告系統是出去了，校長如果不在學校裡面就看不到我們的公告，所以我們這次又發了五波的簡訊系統，根據幾個校長跟我回應是發揮效果了。因此我建議，進一步的教職員的請假系統，也希望資訊中心能夠涵校長、教職員的請假系統。同時呢，這個資訊中心的部份，我想建立幾樣東西，第一個就是如果有災情的時候的套圖，就是從過去台南縣、台南市，如果有一些災區的記錄圖或者是分佈圖，那前前後後用一種套圖的方式套起來，這樣的系統我是一個設想，就是說這個套圖可不可以建立起來，那我們知道像這個去年、我們去年的淹水地區叫什麼呢，往年的淹水地區跟前年的８８水災他並不是完全一致的，那這些東西可以追蹤可以用套圖看起來到後來跑到哪裡去，另外就是高中職目前還沒有回來，不過一旦回來就是我們的事，所以高中職的部份，我們也能夠把他預先架構進來。另外，我們關於這個災情的定時填報的系統現在已經有建立了，比如說他每半天或者每多久要填報一次，不管有沒有災情都要填這跟警察巡邏一樣。

11.第十一點是秘書長剛才在市政會議裡面提示，她說市長的施政計劃裡面常用的一句話就是葉石濤所說的「台南是一個悠然過日子的好地方」，可是最近這句話有了一個改版，就是「要幹活來永華，要做夢去明治」，意思是明治涼涼涼、永華是足艱苦，這是民間的一個流傳。這句話秘書長是在市政會議上提示，她沒有特別指哪一個局處，不過我感受心情沈重，好像教育局是其中的一個吧。那我想請永華的人仍然認真幹活、請民治的人做夢起來之後也是要幹活，那日子如果果然是這樣子的話，我想我們大家再加深瞭解，我不知道水文副局長在這裡幹活、緒信副局長在那裡做夢，是不是有這麼好康我看看，我跑民治也跑得很累都沒有做夢，我只有在途中的確有稍微打瞌睡，那時間絕對沒有超過陳菊。

12.第十二個是我們大環境的可能改變，就是很積極要推動鐵路地下化，今天二、三讀的會議之後有一個臨時動議，差不多所有的議員都樂意加入鐵路地下化的監督小組，這代表所有的大凝聚，鐵路如果地下化的話會跟台南市的市容會有很大的改變，一個中華路就改變了東區到永康之間，這是三十年前的事了，我記得那個時候是蘇南成議員的時候。那現在鐵路如果地下化，會連動到南區的南山公墓希望能夠遷墓，這樣的話會有一百公頃的土地而且成為安平港、台南市新的一個門口，那我想這一切很有可能改變我們的地圖，這是徧遠地區很有可能後來就不是，鐵路地下化跟南山公墓的遷建，這個城市的大變貌值得我們去參採，因為有些學區的爭議啦可能因此會改變，我記得我在巡視水災的時候，因為督學王立杰跟我通報的第一個學校可能有災損的，我就跑去看，就是那個志開國小，他說北側有積水，我跑去看的時候我想說一場大雨也會那樣吧，不過倒是使我深入的去看了這個志開國小，那他是紀念那個空軍英雄周志開的，我因此有機會多體會。後來我給這個校長寫了一封簡訊告訴他我去了那個校園了，我也跟他慰問說因為志開國小今年的新生很少，那他跟回話卻是一番大溫暖，他說志開國小雖然現在人數少、今年的招生少，可是水交社規劃完成了，週遭的牆已經拆掉了，附近一、二年內可能會蓋很多房子，就會凝聚很多人口，學生數就會回來，我覺得這個是讓我重新再來期待偏廢校園活化的問題，今天我也聽到林副市長的報告談到漁光島的一些新的規劃動向，今天早上剛好接受民視的訪問提到那個漁光分校的現況，因為今年的新生是０。我並不認為０個新生的是比一個新生或二個新生的事問題更麻煩，然而如果換一副新臉來看，他都是有一些未來性我們應該這樣去看待，我覺得一個裁併的校園，這個可能要回到監察委員黃煌雄提案來糾正教育部，教育部因此後來做了裁併校的這個決議，然後台南縣、嘉義縣認真去推動，推動完結果現在又有一些反彈，可是如果你仔細去聽那些故事的時候，你會聽到一個校園的消失對於當地的居民他們的共同記憶、他的感情的凝聚是很大的抵消，所以大家會很努力的想要去維護是可以理解的。今天電視台也問我關於這個少子化的問題該怎麼辦，那我並不認為人數少這個問題可以單獨由我們只是承受，我們真的應該從建立特色、吸納產業、增加就業、吸引人口、增加生育，那這樣子整個來做起來。我並不認為如果以現在一直討論少子化的結果，我們其實是有一部份的人缺席，不在場不過他不停的出主意，其實我們應該怎樣來配合整個市政的建設來把他活絡起來，這不是這個教育局做不到的事，我總覺得這一方面應該還有論述的空間。

13.藉這個機會，我們也就想到漁光分校選項之一是想想看那裡是不是可以做或者是一個實驗學校，因為它距離台南市區有一點點遠又不太遠，它距離母校億載國小不到一公里，所以像這些都是很值得我們思考，有人認為在市區的很附近的地方又是一個算是世外桃園，如果成為一個華德福的校園應該會受歡迎，如果要念華德福，你把孩子送到幾十公里外的地方可能每天來回就會很吃重，如果是幾公里之內那恐怕又另外一番風景，所以這個是我們可以考慮的。

14.第十四點就是體育處三十話（體育處補充：當時我們在要把新營體育場跟台南體育場整合進去教育局的網路的時候，我們就有提出三十個網路電話的需求，原來秘書室有規劃進去的，可是當我們光纖拉好可以接電話的時候，三十支電話就不見了），所以是不是高主任幫忙一下，所有能夠讓我們的神經線、整個動作會更俐落起來的都要做。

15第十五點是剛才市政會議上提到如果有議員提案、建議、關切的事，我們如果明知已經做不到的事情，希望相關科室就比較具體的跟議員先回報，避免他一直被懸在空中，他一直都在想這個釣不來的魚這麼大隻，總覺得還有機會、還有機會，所以明知不能夠實現不能兌現的事情我們就趕快先回報。

16.第十六點是陳登凱的薪水，上次緊急解決了７月１號到八月３１號，那８月３１號以後的，我不希望我們只是這樣子的在事後追這個東西，我們應該認真的把這個問題釐清、徹底解決，我對於怎麼解決我並沒有意見，我只是覺得不應該有一個人他是沒有薪水的而其他的人無所謂，這個人間只有一種痛是可以忍受的、就是別人痛，我就不贊成這樣！所以我這邊再提一次，九月一號以後的薪水該怎麼解決我仍然請相關科室去留意。我想不論怎麼樣我們要這個人、這個人就應該要有精神，要不然我們就有過濾說我們不需要這個人，我們沒有理由要有一個人他好像很涼快、大家都覺得他很涼快，然後他如果沒有薪水沒人管，大家都覺得那個人應該到這裡到那裡，我想這樣的話沒有解決問題。

17.第十七點就是我們公文的覆閱，我要這裡感謝大家漸至佳境，我現在看到覆閱有各種各樣的人覆閱，那就對了，我當初就沒有指定把這個業務一定要釐清的，我們當初就不是說我們的公文副局長看過以後還要再去給再呈給專委看，這完全是非事實，我們是說當我們沒有主秘的情況下，我們拜託兩個專委幫忙看回頭稿的意思，從頭到尾就這個意思到目前也沒有改變，那媒體的這個描述或者披露與事實不符我並不在意，我們只走對的脚步我們只做對的事情，那現在這個覆閱的效果可以看出來很好，在這裡感謝大家。

18.第十八點是ｓｏｐ沒有建立，上次校長會議當天早上８點鐘顏純左副市長打電話給我，局長啊你們開校長會議怎麼沒邀請我沒通知我？他是輾轉聽來的，不過他很有心，因為他是我們的主管他也趕到現場，他當時給我的指示是你們的ｓｏｐ沒有建立。我們做任何一件事情該邀請的是哪些人，用很舊的行政的口頭襌叫做黨、政、軍、警、特，它不是沒有道理的，因為每個人都有每個人的肩負，因此各種活動應有的ｓｏｐ建立好，然後每次按圖操課，所以這個ｓｏｐ我們把他建立起來。

19.第十九點是我們凡事要多跟顏純左副市長報告，因為他實在很用心也很關心也多次指示，那我在這裡除了我自己應該做到以外，我也要拜託兩位副局長我們就常常要跟副市長報告。

20.第二十點就是低碳試辦城市，台南市得了第一，我看到一個文有一個敘獎的動作，我的建議是局長不用敘獎好不好，副局長要不要敘獎大家也可以去想一想，我這個話的意思是不應該敘獎的，政務官一定是不敘獎，我認為這個是應該的，工作裡面誰是最辛苦的該敘獎的敘獎，我是不贊成浮濫但是要合時。

21.第二十一點就是台南縣市以前有一個藝術比賽的名稱希望能夠讓他亮麗一點，能夠集思廣義一點，以前叫做「藝鳴驚人」，大家幫忙想答案，更多的人想一定可以想出更精彩的這樣的名稱來，那這個名稱呢我們可以有一個策略，我們是準備每年想一個名稱、還是我們準備有一種名稱可以常年常效性的使用，這個大家來思考一下。

22.二十二點就是秘書室的林美吟常常會要我簽名，那個單子好像跟保險還是賠贘的時候要用到，都是林美吟再來就要我簽名，那我想這個單子有些時候可能會很多，我同意去刻一個章子，但這種單子應該不是林美吟直接找到局長，應該是經過秘書室主任或者他的上司，可是那個蓋章的位置只有承辦人跟首長，那我想是不是承辦人的旁邊還應該有內部辯識系統，我不是認林美吟雲的，我是認蔡柄權，如果這樣子的話，那個章就是刻一個章，那個不用說每一筆都要簽就指定一個章，不知怎樣以前都沒有最近這一個月就常簽常簽。

23.第二十三這個消息不太好，剛才市政會議要結束的時候市長召見，說總質詢裡面邱莉莉議員質詢談到幼托整合，好像我們沒有編然後我們就發了教保卷，總之我今天一大早就去議會了，所以市長說今天換成謝龍介議員有在報紙上講這件事，所以我想市長不滿意有二層，一層是這個訊息是錯誤的，我們有編但是卻好像是我們說沒編然後就發了、我們沒有這個錯但是我們卻承認了這個錯，第二層是局長沒有看到這條新聞，媒體有播質詢那一段，我沒有看到所以剛才有一點尷尬。這個市長的意思是教育局的預算最大但是問題是最多的，漏氣也是漏最多的，他剛才給我加持，希望我趕快凝聚把這個凝聚力快速的建立起來，剛才給我很多勉勵。

24.第二十四件是中秋節快到了，我們上層重申不得收受餽贈也不得餽贈，特別提示各局處不要以主動餽贈的個角度去做，那我想我們有一個例外，我們上一次是因為全國高中校長來我們這裡開會，那承辦學校跟我們表示如果在各縣市輪辦通常都有一些地方上的伴手禮，那我們也在最後的時間做到了，其他我們並沒有做什麼餽贈，那這個我要謝謝大家、大家都共信共守。

25.第二十五就是我們在局務會議裡面的列管事項，我仔細看了之後覺得好像還少一欄，就是我們上週情形如何那本週如何、那裡面應該把如果是有什麼因難要說出來，上週那個是ＳＹＺ本週又是ＳＹＺ如果這樣的話他其實是停頓狀態，比如說上週他的進度到６６％本週也是６６％只是有填上去而已，那證明那一週本身是停滯的，如果有困難要說出那個困難，比如那個人員正好請假所以那個業務稍微慢一點，那這個都要表逹出來，我們要上緊發條，永華是不是在幹活跟列管的事情是兩回事，大家都很辛苦但是要表逹出來，特別是痛苦的人就沒有悲觀的權利，一定要把你的痛苦的成果要把他展現出來。

26.第二十六，我們的校長遴選已經告一個段落，這一次很受各方的肯定，上級也好、校長也好、包括這個遴選作業當中的每一個角度大家通常都很支持。但是那是一個今年合併之初，有各方面的照顧、妥協的結果，我們不能以此自滿，現在正在推動檢討，希望能夠加強，那加強的方式之一也希望能夠建立一個網站，遠道的人不能來開會以至於不能來表逹意見，那是我們的損失。透過網路可以能夠建立，這些意見可不可以有點像這個表格式的意見欄，他的意見關於那個遴選辦法第幾條那一條旁邊，我們上次的檢討會我看起來意見集中在某幾條，很多條裡面是無，不過無是那一次無，累積次無，不證明稍後仍然是無，我們如果把他掛在網站大家都可以來表逹意見，讓它成為維基百科的方式，大家都去修修補補，我們要得那個最大的績效，有人稱之為書面叩應，用那個書面的方式來叩應，我們來累積。

27.第二十七，就是秘書長特別指示，以這一本年度計劃為例，她說這裡面有很多最後一格是空格，就是看起來就是有計畫，她說未見計畫只見要錢，那這留下很多要錢的，就是沒有理由而匡列，將來審計部看的時候會無法勾稽這，將來會無法勾稽那就會成空，這個可能美甘再跟主計請教一下，還有如果有什麼修正也要9月2號禮拜五之前。

28.現在先看到第二十八，一千萬以上的工程如果是在不可抗逆的因素下而要修改列管的期程，現在要授權由獨立機關去決請這是今天最新的決定，研考會提出來的那包括工務局、包括最大的是水利局、工務局，那我也特別舉手發問說是不是包含教育局相關的工程（說，是）所以如果是二級機關的就由一級機關來決請，如果是一級機關、獨立機關就獨立機關就可以決請，這樣希望能夠加快所有行政的程序這是第二十八點。

29.第二十九，就是市長希望比照區里座談會來跟社團座談，每一次大概十五個社團當然不專指教育局，各局處他們都會有涉及的這個社團人民團體，那每次大約以十五個團體以內能夠做這個他們的這個有議題能夠設計出來，如果有議題的話可以設計出來社團的座談會，希望能夠把各比較小組這樣比較能夠深入他什麼意見能夠提出來，這是今天的最後一件。

玖、散會 下午六時30分

臺南市私立昭明國中大事紀

- 代用國中背景與特性

  - 九年國民義務教育實施之初，私立初級中學得視需要指定為代用國民中學，故代用國中係為解決實施九年國民義務教育初期公立國中不足所為之階段性措施。

  - 依「國民教育法施行細則」，得按公立國中劃分學區，分發學生入學，學生免納學費，人事費及辦公費由政府編列預算發給。

  - 昭明國中所需之人事費及辦公費，於中央核定一般性補助款時，單獨列示，執行賸餘，可再用於教育相關用途。

  - 屬性仍為私立國中，惟其運作及功能則比照一般公立國中。

  - 目前全國代用國中僅存4所，計有雲林縣2所，屏東縣1所，臺南市1所。

- 昭明國中終止代用

  - 縣府89年6月19日函請教育部核備，擬自91年度起終止昭明國中代用。

  - 95年4月南縣教審會第11次會議決議，自96學年度取消代用回歸私立學校。

  - 95年6月19日縣府正式行文昭明國中，依教審會決議終止代用。

  - 95年8月成立「私立昭明國中終止代用處理小組」。

  - 95年12月南縣教審會第13次會議決議，衡酌議會建議及昭明國中陳情書，維持繼續代用，配套措施為：(1)自96學年度起，每班以35人編班；(2)研議管理辦法；(3)落實補助款查核。

- 昭明國中之管理

  - 88學年度各年級9班，其後89學年度縣府同意一年級增一班為10班，90學年度縣府同意一年級再增一班為11班。

  - 92學年度核定1年級降回9班，每班45人為原則。

  - 96年5月18日「臺南縣政府輔導及管理昭明國中要點」發布實施。

    - 各年級9班為限，每班35人為限；依設籍先後順序招收。

    - 組成校務查核小組。

  - 96年8月24日修正「臺南縣政府輔導及管理昭明國中要點」，修正重點為：每班人數分3年遞減，96學年度41人，97學年度38人，98學年度35人。

  - 97年5月26日再次修正「臺南縣政府輔導及管理昭明國中要點」，修正重點為：非學區國小畢業生，由依設籍先後順序招收，改為抽籤決定。

  - 100年5月17日訂定「臺南市政府教育局輔導及管理昭明國中實施要點」，重點為：(1)各年級9班為限，新生每班35人為限；(2)依規定常態編班；(3)入學方式依學區分發外，依相關規定辦理（「臺南市立國民中小學新生分發入學要點」-依學區及設籍先後順序招生）。

- 昭明國中違規事件

  - 97年初查出一年級超收38人，處置措施：(1)非學區國小畢業生入學改以抽籤決定；(2)函請董事會給予校長記過處分。

  - 97年4月2日昭明國中董事會予以校長記過處分。

  - 100年7月本市執行電腦常態編班，查出昭明國中超收81人，處理措施：(1)補助款依核定人數315人計算，超出部分由學校負擔；(2)超收之81人，爾後年度招生逐年扣抵，即101、102、103學年度分別以31人、30人、30人為上限。

| 體育處辦理各項活動進度表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 活動日期 | 上週進度 | 本週進度 |
| 100年全國運動會（彰化） | 10/22~27 （六～一） | 持續彙整會內賽報名資料，於9/6前送至全運籌備處。 | 持續彙整會內賽報名資料，截至目前為止，僅八項競賽種類完成報名程序，預計9/2彙整完峻。 |
| 100年第一屆台南市全市運動大會 | 11/26-29 （六～一） | 8/23(二)下午 3:00召開第1次工作組會議，確認活動架構、及組織職掌。 | 1.9/1(四)上午10:00召開單項委員會第二次協調會，確認競賽規程後簽出。 2.9/2(五)上午10:00召開區公所參與事項說明會。 |
| 100年台南市身心障礙運動會暨台日身心障礙體育交流友誼賽 | 2011/11/12 （星期日） | 擬完成8/19籌備會會議記錄。 | 相關業務移交陳甲辰老師 籌備9/15召開網路註冊會議 |
| 99體育節表揚大會 | 2011/9/25 （星期日） | 1.擬訂活動進度與分配工作小組(草案)。 2.確定活動地點為永康社教中心。 | 原8/29召開第1次工作會議，因颱風改為9/9召開。 |
| 2011府城秋季半程馬拉松競賽 | 2011/10/9 （星期日） | 1.擬訂活動進度與分配工作小組(草案)。 2.宣傳本活動訊息(教育局資訊中心/ppt bbs/發函)。 | 1.彙整報名資料。 2.聯繫協辦單位。 |
| 100年優秀體育獎勵金申請 |  | 本周函文並公告送審通過名單，擬提出查詢期間為三天，彙整疑義後統一公告教育網路中心。 | 因颱風因素查詢期間延至8/31，預計9/5公告查詢結果。 |
| 棒球村（學校）規劃案 |  | 「臺南市棒球村興建計畫專案跨局處工作小組」簽於100年8月19退回修正，並新增跨局處工作小組設置要點於8月23日重新陳核 | 「臺南市棒球村興建計畫專案報告」簽退回修正於100年8月28日重新陳核。另跨局處工作小組設置要點同步提局務會議討論。 |
| 國民運動中心案 | 永康 |  | (8/29~9/2) 1.預計8/30參與8月份推動公共建設會報，報告執行進度及規劃展延期程。 2.解除契約存證信函稿內容分會法制處完成，刻正辦理結簽，奉 核可後寄達廠商並副知體委會。 |
|  | 永華 | (8/22~26) 預計8/29辦理第3次跨局處工作小組會議。 1.協請財政處、都發局分提供承辦「臺南市運動休閒中心BOT案」更迭以及「興建經國紀念體育館之撥用不動產計畫書」內容，俾利彙整體3用地政策發展大事記。 2.請都市發展局就體3用地確切釐清撥用計畫內容，並依國有土地財產法等相關法令進行法定使用分析。 3.請委託單位「鼎漢國際工程顧問股份有限公司」就國民運動中心之OT與主場館及附屬事業之BOT，準備簡報。 4.請都發局提供大東夜市以及其他市核基地相關資訊，俾利本處就國民運動中心另案重闢新計畫辦理，準備簡報。 | (8/29~9/2) 1.預計8/30參與8月份推動公共建設會報，報告執行進度及規劃展延期程。 2.預計9/5辦理第3次跨局處工作小組會議。 (1)協請財政處、都發局分提供承辦「臺南市運動休閒中心BOT案」更迭以及「興建經國紀念體育館之撥用不動產計畫書」內容，俾利彙整體3用地政策發展大事記。 (2)請都市發展局就體3用地確切釐清撥用計畫內容，並依國有土地財產法等相關法令進行法定使用分析。 (3)請委託單位「鼎漢國際工程顧問股份有限公司」就國民運動中心之OT與主場館及附屬事業之BOT，準備簡報。 (4)請都發局提供大東夜市以及其他市核基地相關資訊，俾利本處就國民運動中心另案重闢新計畫辦理，準備簡報。 |
| 中華民國網球協會 南部網球基層訓練站兼台南市基層網球場地整修工程 |  | 1.與網委理總幹事現場討論工程項目定案。 2.委託規劃設計監造勞務採購案發包文件定案。 3.辦理勞務採購案招標公告事宜。 | 1.8/29上網公告規劃設計監造勞務採購案發包,9/13截標，9/14開標，金額277萬。 2.向體委會重新申報工作計畫 |

台南市高級中等以下各教育階段學校特殊教育推行委員會實施辦法(草案)

- 本辦法依據特殊教育法第四十五條訂定之。

- 台南市(以下簡稱本市)所屬高級中等以下各教育階段各級學校為辦理特殊教育相關事宜，組成特殊教育推行委員會（以下簡稱本會）。

- 本會之任務如下：

一、審查及推動年度校內特殊教育相關工作。

二、協助特殊教育學生調整與適應教育環境。

三、配合本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會辦理特殊教育學生鑑定、安置及轉介相關工作。

四、審議個別化教育計畫、個別輔導計畫、特殊教育方案、修業年限調整及升學、就學輔導、資賦優異學生縮短修業年限實施計畫等相關事項。

五、審查就讀普通班身障生之級任教師並以適性原則妥適安排班級以保障身障生學習輔導權益。

六、審議特殊教育學生申請獎勵、獎補助學金、交通費補助、輔具、專業團隊服務及相關支持服務等事宜。

七、審查特殊教育學生課程、評量（含編班排課、考試服務）之調整並協調校內各單位提供必要之行政支持。

八、審議特教班級數、學生數、師資、教師課表、教師授課節數與學生上課節數，若有增減特教班之情狀，需專案報府研議。

九、審議教師及家長特殊教育專業知能研習計畫。

十、審議校園無障礙環境設施之規劃。

十一、整合學校特殊教育資源及社區特殊教育支援體系。

十二、處理特殊教育學生危機事故及問題行為。

十三、評估年度校內辦理特教工作及行政E化推動之成效。

十四、其他特殊教育相關業務。

- 本會為任務編組，置主任委員一人由所屬學校校長兼任，執行秘書一人由校長指定特殊教育業務主管擔任，其餘委員三至十一人，由各處室主任、普通班教師代表、特殊教育教師代表、特殊教育學生家長代表等共同組成之，必要時得邀請專家學者或相關專業人員列席。本會委員聘期一年，期滿得續聘且皆為無給職。

本會成員中，應至少具有身心障礙學生家長代表及特殊教育專長人員各一名，且單一性別人數不得少於三分之一。

未設特殊教育班級且該校無特殊教育專長人員之學校，得邀請本市特殊教育巡迴輔導教師或鄰近學校特殊教育教師擔任委員。

- 本會每學期應召開會議一次，必要時得召開臨時會。主任委員應親自主持，如果因特殊原因無法主持，應指定主任層級以上人員代為主持。會議內容應作成紀錄後留存備查。議案若需表決，需有二分之一以上委員出席且過半數同意方得決議，同票時由會議主席逕行裁決。

第六條   其他未盡事宜悉依照相關規定辦理。

第七條   本辦法自發布日施行。

台南市高級中等以下各教育階段學校特殊教育推行委員會實施辦法（草案）

| 制 定 名 稱 | 說 明 |
| --- | --- |
| 台南市高級中等以下各教育階段學校特殊教育推行委員會實施辦法 | 特殊教育法第45條：「高級中等以下各教育階段學校，為處理校內特殊教育學生之學習輔導等事宜，應成立特殊教育推行委員會，……；其組成與運作方式之辦法及自治法規，由各級主管機關定之。」 |

| 條列 | 制定條文 | 訂定說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一條 | 本辦法依據特殊教育法第四十五條訂定之。 | 法規設置依據 |
| 第二條 | 台南市(以下簡稱本市)所屬高級中等以下各教育階段各級學校為辦理特殊教育相關事宜，組成特殊教育推行委員會（以下簡稱本會）。 | 說明法規目標 |
| 第三條 | 本會之任務如下： 一、審查及推動年度校內特殊教育相關工作。 二、協助特殊教育學生調整與適應教育環境。 三、配合本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會辦理 特殊教育學生鑑定、安置及轉介相關工作。 四、審議個別化教育計畫、個別輔導計畫、特殊教育方案、修業年限調整及升學、就學輔導、資賦優異學生縮短修業年限實施計畫等相關事項。 五、審查就讀普通班身障生之級任教師並以適性原則妥適安排班級以保障身障生學習輔導權益。 六、審議特殊教育學生申請獎勵、獎補助學金、交通費補助、輔具、專業團隊服務及相關支持服務等事宜。 七、審查特殊教育學生課程、評量（含編班排課、考試服務）之調整並協調校內各單位提供必要之行政支持。 八、審議特教班級數、學生數、師資、教師課表、教師授課節數與學生上課節數，若有增減特教班之情狀，需專案報府研議。 九、審議教師及家長特殊教育專業知能研習計畫。 十、審議校園無障礙環境設施之規劃。 十一、整合學校特殊教育資源及社區特殊教育支援體系。 十二、處理特殊教育學生危機事故及問題行為。 十三、評估年度校內辦理特教工作及行政E化推動之成效。 十四、其他特殊教育相關業務。 | 針對特殊教育推行委員會業務內容進行說明 |
| 第四條 | 本會為任務編組，置主任委員一人由所屬學校校長兼任，執行秘書一人由校長指定特殊教育業務主管擔任，其餘委員三至十一人，由各處室主任、普通班教師代表、特殊教育教師代表、特殊教育學生家長代表等共同組成之，必要時得邀請專家學者或相關專業人員列席。本會委員聘期一年，期滿得續聘且皆為無給職。 本會成員中，應至少具有身心障礙學生家長代表及特殊教育專長人員各一名，且單一性別人數不得少於三分之一。 未設特殊教育班級且該校無特殊教育專長人員之學校，得邀請本市特殊教育巡迴輔導教師或鄰近學校特殊教育教師擔任委員。 | 針對人員組成進行說明 |
| 第五條 | 本會每學期應召開會議一次，必要時得召開臨時會。主任委員應親自主持，如果因特殊原因無法主持，應指定主任層級以上人員代為主持。會議內容應作成紀錄後留存備查。議案若需表決，需有二分之一以上委員出席且過半數同意方得決議，同票時由會議主席逕行裁決。 | 針對特殊教育推行委員會應召開之時間，進行規範。 |
| 第六條 | 其他未盡事宜悉依照相關規定辦理。 |  |
| 第七條 | 本辦法自發布日施行。 |  |

臺南市棒球村推動工作小組設置要點(草案)

2011.08.23製

一、臺南市政府（以下簡稱本府）依據行政院公共工程委員會機關辦理促進民間參與公共建設案件作業注意事項第三十四點規定成立「棒球村推動工作小組」(以下簡稱本組)，並為落實臺南市棒球村興建計畫執行及協調，特訂定本要點。

二、本組職掌如下：

（一）整合臺南市棒球村規劃方案及協調分工。

（二）臺南市棒球村周邊交通計畫之支援與諮詢。

（三）其他關於棒球村推動事務。

三、本小組置召集人一人，由市長指定副市長一人兼任，副召集人由教育局局長兼任，除召集人及副召集人為當然委員外，餘由本府財政處、主計處、研究發展考核委員會、工務局、水利局、地政局、都市發展局及交通局遴派代表擔任。

四、本組置執行秘書一人，由本府體育處處長兼任，承召集人與副召集人之命處理相關組務。

五、本組委員每三個月召開一次會議，由召集人擔任主席，必要時得召開臨時會議，召集人因故不能出席時，由副召集人代理；副召集人不能出席時，由執行秘書代理之。

六、本組會議必要時，得邀請相關單位（機關）代表、專家學者及民間團體代表列席。

七、本組會議之決議得以本府名義函送有關單位（機關）執行，並於會議中追蹤列管。

八、本組委員均為無給職，但得依規定支給府外相關單位（機關）代表、專家學者出席費及交通費。

九、本要點奉  市長核定後實施。

臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法（草案）100.08

第一條、臺南市政府教育局（以下簡稱本局）為加強臺南市各級學校（以下簡稱學校）校園場地開放使用管理，特訂定本辦法，並委任各學校執行。

第二條、本辦法適用範圍，包括學校操場、戶外球場（含風雨球場）、活動中心（含禮堂）、教室及會議室等區域（以下簡稱校園場地），但依其他法令委託營運管理或使用之校園場地，不適用本辦法，各校得視校園實際情況辦理開放。

第三條、申請使用校園場地，應於使用前一週填具申請書，向各校總務處辦理使用手續，並        經校長核准後始可借用，但經學校公告開放一般民眾個別從事休閒運動之場地，毋需申請。

第四條、使用校園場地期間，車輛如需進入校區時，應事先申請並依指示停放。

第五條、使用校園場地應繳納場地使用費、場地清潔費及保證金。凡使用校園場地者，使用前三日須向學校繳納前述相關費用，其收費基準（如附表），金額得由本局公告調整之。

第六條、本局暨學校舉辦或其他政府單位相關業務之各項會議及活動得免（減）收相關費用。

第七條、校園場地除供學校教學活動及本局核准辦理各項活動使用外，於星期例假日及晚間在不影響學生上課原則下得外借使用，借用規定如下：

(一)申請使用校園場地其時間分為日間、夜間及長期借用三種 (有特殊情形者得經本局或學校同意延長時間) ：

- 日間：8時至17時。

- 夜間：18時至22時。

- 長期借用者：使用時間由學校與借用者約定。

(二) 有下列情形之一者不得申請使用，已申請核准者學校應通知停止使用：

- 違背國家政策或有害於社會公益之活動者。

- 違反社會善良風俗或非法集會者。

- 以集會為名，而從事營利活動者(體育或科學類…等營隊除外)。

- 活動有損本設施建築與設備及影響公共安全、安寧者。

- 使用人數超出校園場地之容量者。

- 其他經本局或管理學校認為不宜使用者。

第八條、使用校園場地應依規定及核准登記日期、時間及內容使用，不得擅自變更。申請核准使用後，經查違規並被通知停止使用，校方不退還任何費用且沒入保證金，如造成損失，須負賠償責任，借方不得異議。但另有特殊需要或奉令舉辦活動時，學校得儘速通知申請人改期，申請人不得異議及請求賠償。

第九條、使用校園場地時，申請人必須遵守下列事項：

（一）使用設備器材，除學校提供項目外，其餘物品應自備。使用完畢後，應如數歸還及回復原狀；如因使用致損壞者，申請人應負損害賠償責任，並得由保證金扣除。

（二）布幕、電器設備勿擅自使用，燈光、音響、舞台吊具及公物等各項設施如需搬移，需經學校同意並會同管理人員辦理。

（三）校園場地全面禁煙，有張貼海報、宣傳標語等必要者，應先經學校許可後，始得於指定地點張貼，活動結束後應立即回復原狀。

（四）不得攜帶鞭炮、火燭等易燃物、爆裂物及其他危險物品進入校園場地。

（五）未經學校同意，不得擅自將場地之一部或全部轉讓他人使用。

（六）在活動期間應負責場地內外秩序、設備、公共安全、交通及環境衛生之維護，並接受場地管理人員之指導。

（七）活動後應負責垃圾分類、打包；喜宴廚餘、垃圾應自行清運。

（八）在指定地點及核准時限內辦理活動，如逾使用時間，應加收費用。

第十條、校園場地各項經費收入除保證金外，餘收支納入學校預算辦理，作為學校房屋維護、修繕、水電、清潔、加班費之用。

第十一條、申請人所繳納之費用除保證金外，概不退還。但有下列情形之一者，不在此限：

（一）申請人因故無法使用，於使用前三日通知學校者。

（二）因不可抗力事由或學校通知申請人改期而無法改期者。

第十二條、各校考量所在地區及社區民情、經濟狀況，可經由校務會議討論通過後，檢具成本分析及修正收費標準內容等，函請本局備查後實施。

第十三條、本辦法申請書格式及申請應檢附文件由本局另訂之。

第十四條、本辦法未盡事宜，除依各相關法規辦理外，得視需要隨時修正或補充之，本辦法自公布日施行。

臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法申請書（草案）

| 使用場地名稱 |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參加對象 |  |  | 參加人數 |  |  |  |  | 是否使用 停車場 |  | 是□ 否□ |
| 使用日期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用時間 | □日間： 時至 時 □晚間：18時至 時 □長期借用：使用時間由學校與借用者約定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理單位 | - 本局主辦或上級交辦 - 其他政府單位 - 個人或團體 |  |  |  | 檢附文件 |  |  | - 活動計畫或有關資料 - 公文影本 - 申請人身分證影本 |  |  |
| 收費項目與金額 | □ 依本辦法第六條規定免收相關費用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保證金：□3,000元 □5,000元 □減收保證金為 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.場地使用費： 元 (計算式： ) □減收為 元(計算式： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.場地清潔費： 元(計算式： ) □減收為 元(計算式： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.使用冷氣費： 元(計算式： ) □減收為 元(計算式： ) □ 無使用冷氣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茲申請使用貴校設施如上表，並願遵守「臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法」之規定。如有違反，除願停止使用外，並願負法律責任。 申請（單位）人： 蓋章 身分證字號： 電話： 地址： 中 華 民 國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務組長 |  | 出納組長 |  | 總務主任 |  |  | 會計主任 |  | 校 長 |  |

臺南市各級學校校園場地使用管理及收費標準（草案）

（一）體育館、禮堂、活動中心：

| 時段 | 類別 | 8時至12時 |  | 13至17時 | 夜間 18時至22時 |  | 全日 8時至17時 |  | 長期借用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場地使用費 | 甲類 | 每場次3,000元 |  | 每場次3,000元 | 每場次 4,000元 |  | 每場次5,000元 |  | 使用時間由學校與借用者以契約訂定。 |
|  | 乙類 | 每場次2,000元 |  | 每場次2,000元 | 每場次 3,000元 |  | 每場次3,000元 |  |  |
|  | 丙類 | 每場次1,000元 |  | 每場次1,000元 | 每場次 2,000元 |  | 每場次2,000元 |  |  |
|  | 丁類 | 每場次 500元 |  | 每場次 500元 | 每場次 1,000元 |  | 每場次1,000元 |  |  |
| 場地清潔費 |  | 喜宴類每天(次)5,000元；其餘類別每天(次)2000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷氣費 |  | 甲、乙類 | 每小時1,000元 |  |  | 丙類、丁類 |  | 每小時800元 |  |
| 保證金 |  | 每次5,000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明： 1、場地類別： 甲類：凡符合竣工未逾10年，且主場地使用面積逾1000㎡； 乙纇：凡符合竣工逾10年至未逾20年，且主場地使用面積逾1000㎡； 丙纇：凡符合竣工未逾20年，或主場地使用面積逾1000㎡任一條件者； 丁纇：甲、乙、丙類之外者，歸屬丁類。 2、場地使用費收費以場次計算，收費因日、夜間而有所區別；每4小時為1場，不足4小時以一場次計算，各時段起迄時間各校可依需求調整。 3、加開冷氣收費，未滿1小時以1小時計算。 4、未正式開演前之預演及佈置4小時內不收費(限1次且不含冷氣)。逾4小時部分或使用冷氣則依前列標準另收。 5、長期借用：推展體育運動可由學校校長核定另予費用減免優惠；推展體育運動外之長期借用，由各校視實際借用情形裁量是否給予費用減免優惠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）普通教室、專科教室、電腦教室、視聽教室及其他學校設施：

| 項目 場地 | 場地 使用費 | 場地 清潔費 | 冷氣費 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室及專科教室 | 200元 | 200元 | 每使用1小時收400元；逾1小後，以半小時為單位，每半小時200元，不足半小時以半小時計。 | 1.左列收費均以日為單位，不滿1日以1日計。若長期借用，可依使用時數累計8小時為1日。 2.保證金：普通教室及專科教室為2,000元，餘皆3,000元。 |
| 電腦教室 | 2,000元 | 1,000元 |  |  |
| 視聽教室及會議室 | 1,000元 | 1,000元 |  |  |
| 穿堂及前庭 | 1,000元 | 1,000元 | 無冷氣 |  |
| 大操場或室外球場 | 2,000元 | 1,000元 | 無冷氣 |  |

臺南市各級學校校園場地使用管理及收費標準作業流程圖

非學校活動

租借用場地

退回申請

申請使用校園場地，應於使用一週前填具申請書，辦理使用手續

提申請.填申請表

(總務處)

審查使用目的時間、人數

不通過

協調使用時間

協調各處室配合人員與活動

通過

知會相關處室

(教.訓.輔.會計)

校長核示

可否借用

不通過

通過

填切結書,繳交場地使用費、場地清潔費及保證金

場地使用、辦理活動

使用前三日須向學校繳納相關費用

開立收據證明

損害賠償或維修

使用後場地復原完整

否

損害賠償維修金扣除保證金

剩餘

是

退還(部分)保證金

補收損害賠償維修

費用差額(開立收據)

不足

結  案

臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法新訂複審作業表格100.6 (條文部分第二次建議)

| 新訂條文 | 現行條文 |  |  | 各界建議 |  |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原台南市 | 原台南縣 | 法規 | 專家 學者 | 校長協會 | 教師團體 | 家長團體 |  |
| 法規名稱： 臺南市各級學校校園場地使用管理及收費辦法 | 法規名稱： 臺南市立各級學校所屬設施使用管理自治條例 | 法規名稱： 臺南縣政府所屬高級中等以下學校場所使用管理要點 |  |  |  |  |  |  |
| 第一條、臺南市政府教育局（以下簡稱本局）為加強臺南市各級學校（以下簡稱學校）校園場地開放使用管理，特訂定本辦法，並委任各學校執行。 | 第一條 臺南市政府（以下簡稱本府）為加強臺南市立高級中等以下學校（以下簡稱學校）校園場地開放使用管理，特制定本自治條例。 | 一.臺南縣政府(以下簡稱本府)為提升所屬高級中等以下學校(以下簡稱各校)場所的使用效益及管理機能，並落實社區資源共享及提倡正當休閒活動，特訂定本要點。 |  |  |  |  |  |  |
| 第二條、本辦法適用範圍，包括學校操場、戶外球場（含風雨球場）、活動中心（含禮堂）、教室及會議室等區域（以下簡稱校園場地），但依其他法令委託營運管理或使用之校園場地，不適用本辦法，各校得視校園實際情況辦理開放。 | 第二條 本自治條例之主管機關為本府教育局（以下簡稱教育局）並委任各學校執行。 | 二.本要點適用場地包括各校所有建築及空間，但各校得視校園實際情況辦理開放。 |  |  |  |  |  |  |
| 第三條、申請使用校園場地，應於使用前一週填具申請書，向各校總務處辦理使用手續，並經校長核准後始可借用，但經學校公告開放一般民眾個別從事休閒運動之場地，毋需申請。 | 第三條 本自治條例適用範圍，包括學校操場、戶外球場、活動中心（含禮堂）、教室及會議室等區域（以下簡稱校園場地）。但依其他法令委託營運管理或使用之校園場地，不適用本自治條例。 | 三.各校場所對外借用由總務處負責維護管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 第四條、使用校園場地期間，車輛如需進入校區時，應事先申請並依指示停放。 | 第四條 申請使用校園場地，應於使用前一週填具申請書，送交學校核准後辦理使用手續。但經學校公告開放一般民眾個別從事休閒運動之場地，毋需申請。 | 四.場所除供本校師生各類集會、社團活動外，為擴大其功能，得開放供公私立機關、團體等舉辦活動之用，開放使用時間不得妨礙校務推動為原則。 |  |  |  |  |  |  |
| 第五條、使用校園場地應繳納場地使用費、場地清潔費及保證金。凡使用校園場地者，使用前三日須向學校繳納前述相關費用，其收費基準（如附表），金額得由本局公告調整之。 | 第五條 使用校園場地期間，車輛如需進入校區時，應事先申請並依指示停放。 | 五.凡申請借用場所，應於使用前一週填具場地使用申請表，向各校總務處辦理使用手續，並經校長核准後始可借用。 |  | 既有收取場地清潔費之名目，則借用人是否無需(仍需)將場地清潔、復原、歸位等??若無規範說明恐易有紛爭?(學東國小) |  |  |  |  |
| 第六條、本局暨學校舉辦或其他政府單位相關業務之各項會議及活動得免（減）收相關費用。 | 第六條 使用校園場地應繳納使用管理費、場地清潔費及保證金。 凡使用校園場地者，使用前三日須向學校繳納使用費。其收費基準如附表，金額得由本府公告調整之，並送議會備查。 | 六.學校室外運動場以提供一般民眾個別從事休閒運動者，毋需事先申請與收費；室內場所則由各校依實際情形自行斟酌是否需申請與收費。 |  | 本局暨學校舉辦或其他政府單位舉辦及其委託辦理之各項會議及活動(含公益活動)得免收相關費用。（南興國小） |  |  |  | 增加公益活動 |
| 第七條、校園場地除供學校教學活動及本局核准辦理各項活動使用外，於星期例假日及晚間在不影響學生上課原則下得外借使用，借用規定如下： (一)申請使用校園場地其時間分為日間、夜間及長期借用三種 (有特殊情形者得經本局或學校同意延長時間) ： - 日間：8時至17時。 - 夜間：18時至22時。 - 長期借用者：使用時間由學校與借用者約定。 (二) 有下列情形之一者不得申請使用，已申請核准者學校應通知停止使用： - 違背國家政策或有害於社會公益之活動者。 - 違反社會善良風俗或非法集會者。 - 以集會為名，而從事營利活動者(體育或科學類…等營隊除外)。 - 活動有損本設施建築與設備及影響公共安全、安寧者。 - 使用人數超出校園場地之容量者。 - 其他經本局或管理學校認為不宜使用者。 | 第七條 本府暨學校舉辦或上級指示交辦之各項會議及活動得免收使用管理費及保證金。 | 七.借用活動場所期間，車輛如需進入校區時，應事先申請進入，並依指示停放。 |  | ＊建議刪除。第七條（一） 另，第七條（三）3需修訂 (安平國小) ＊(一)和(三) 增設條件：以禁止爐火、過度用電等可能造成危安事件之活動。 其他不違背法令或善良風俗之活動。 那政黨活動該借嗎?(大橋國小) |  |  |  | 已限制了活動用途 團體申請是否為營利用途，難以判斷。如，舉辦需向學生收費之籃球營，雖為體育活動，但難以判斷是否涉及營利問題 避免室內野炊事項 |
| 第八條、使用校園場地應依規定及核准登記日期、時間及內容使用，不得擅自變更。申請核准使用後，經查違規並被通知停止使用，校方不退還任何費用且沒入保證金，如造成損失，須負賠償責任，借方不得異議。但另有特殊需要或奉令舉辦活動時，學校得儘速通知申請人改期，申請人不得異議及請求賠償。 | 第八條 校園場地除供學校教學活動及本市核准辦理各項活動使用外，於星期例假日及晚間在不影響學生上課原則下得外借使用；其用途以下列活動為限： 一、學校教育活 動。 二、體育活動。 三、其他不違背法令或善良風俗之活動。 四、申請使用校園場地，不得為營業行為。 申請使用校園場地其時間分為上午、下午、夜間、全日及長期借用五種。 一、上午：8：00 至12：00。 二、下午：13：00至17：00。 三、夜間：18：00至22：00。 四、全日：8：00至17：00。 五、長期借用：使用時間由學校 與借用者約定。 前項第三款有特殊情形者得經本市或學校同意延長時間。 有下列情形之一者不得申請使用，已核准者學校應通知停止使用： 一、違背國家政策或 有害於社會公益之活動者。 二、違反社會善良風俗或非法集會者。 三、使用事實與申請內容不符。 四、以集會為名，而從事營利活動者。 五、活動有損校園場地建築與設備及影 響公共安全、安寧者。 六、使用人數超出校園場地之容量者。 七、其他經本市或學校認定不宜使用者。 申請核准使用後，經查違規並被通知停止使用，校方不退還任何費用且沒入保證金，如造成損失，須負賠償責任，借方不得異議。 | 八.凡有下列情形之一者，不得申請使用，經被發現有下列事項違規使用者，各校得立即通知停止使用並予斷電： （一）違背政府法令及有害公序良俗。 （二）使用事實與申請內容不符。 （三）損壞場地之各項設施及影響環境衛生。 （四）含有營利性質。 （五）其他經校方認定不宜使用。 （六）經申請核准使用後，經查違規使用並被通知停止使用，校方不退還任何費用且沒入保證金，如造成損失，須負賠償責任，借方不得異議。 |  |  |  |  |  |  |
| 第九條、使用校園場地時，申請人必須遵守下列事項： （一）使用設備器材，除學校提供項目外，其餘物品應自備。使用完畢後，應如數歸還及回復原狀；如因使用致損壞者，申請人應負損害賠償責任，並得由保證金扣除。 （二）布幕、電器設備勿擅自使用，燈光、音響、舞台吊具及公物等各項設施如需搬移，需經學校同意並會同管理人員辦理。 （三）校園場地全面禁煙，有張貼海報、宣傳標語等必要者，應先經學校許可後，始得於指定地點張貼，活動結束後應立即回復原狀。 （四）不得攜帶鞭炮、火燭等易燃物、爆裂物及其他危險物品進入校園場地。 （五）未經學校同意，不得擅自將場地之一部或全部轉讓他人使用。 （六）在活動期間應負責場地內外秩序、設備、公共安全、交通及環境衛生之維護，並接受場地管理人員之指導。 （七）活動後應負責垃圾分類、打包；喜宴廚餘、垃圾應自行清運。 （八）在指定地點及核准時限內辦理活動，如逾使用時間，應加收費用。 | 第九條 使用校園場地應依規定及核准登記日期、時間及內容使用，不得擅自變更。但另有特殊需要或奉令舉辦活動時，學校得儘速通知申請人改期，申請人不得異議及請求賠償。 | 九.凡借用場所者必須遵照下列各項規定： （一）借用單位應於借用期間內佈置場地，借用後應回復原狀。場地之設備如因借用致損壞者，借用者應負賠償責任，並得由保證金扣除。 （二）各場地全面實施禁煙，未經許可不得張貼海報、宣傳標語。 （三）不得攜帶鞭炮、火燭等易燃物或爆裂物及其他危險物品進入本場所使用。 （四）活動應於借用時間內完成，如逾借用時間，應加收費用。 （五）借用申請經核准後，不得任意轉借其他單位使用。 （六）借用單位自行使用之各項器材，應於借用期間結束後理清，校方不負保管之責。使用後清除之垃圾應自行運走，不得堆放校內。 （七）不得藉任何名義收取門票。 （八）布幕、電氣設備勿擅自使用，請會同管理人員操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 第十條、校園場地各項經費收入除保證金外，餘收支納入學校預算辦理，作為學校房屋維護、修繕、水電、清潔、加班費之用。 | 第十條 使用校園場地時，申請人必須遵守下列事項： 一 使用設備器材，除學校提供之項目外，其餘物品應自備。使用完畢後，應如數歸還及回復原狀；如因使用致損壞者，申請人應負損害賠償責任，並得由保證金扣除。 二 校園場地全面禁煙，有張貼海報、宣傳標語等必要者，應先經學校許可後，始得於指定地點張貼，活動結束後應立即回復原狀。 三 不得攜帶鞭炮、火燭等易燃物、爆裂物及其他危險物品進入校園場地。 四 未經學校同意，不得擅自將場地之一部或全部轉讓他人使用。 五 在指定地點及核准時限內辦理活動，如逾使用時間，應加收費用。 六 不得藉任何名義收取門票。七 布幕、電器設備勿擅自使用，燈光、音響、舞台吊具及公物等各項設施如需搬移，需經學校同意並會同管理人員辦理 八 於活動結束後，應即將使用之場地、設施及物品等回復原狀。 九 在活動期間應負責場地內外秩序、設備、公共安全、交通及環境衛生之維護，並接受場地管理人員之指導。 十 不得有其他違反法令規定之情事。 | 十.游泳池申請使用者以團體為限，並應自備合格救生員執行維護安全工作，救生員未到場時，不得使用游泳池。使用團體於使用游泳池期間應注意人員及場地等之安全維護，若發生事故，由使用團體負全部責任。 |  |  |  |  |  |  |
| 第十一條、申請人所繳納之費用除保證金外，概不退還。但有下列情形之一者，不在此限： （一）申請人因故無法使用，於使用前三日通知學校者。 （二）因不可抗力事由或學校通知申請人改期而無法改期者。 | 第十一條 申請人所繳納之費用除保證金外，概不退還。但有下列情形之一者，不在此限： 一 申請人因故無法使用，於使用前一星期通知學校者。 二 因不可抗力事由或學校通知申請人改期而無法改期者。 | 十一.凡使用學校活動場所者，使用前三日須向各校總務處繳納場地設施使用費。收費標準由本府另訂之。 |  | - 餘收支款納入學校庶務費辦理，作為學校房屋維護… - 非假日租借時，是否支給管理人員加班費或補休 - 增加：整天8~22時，8000元(安順國小) - 用途可否加入值班人員加班費？(紅瓦厝國小、大橋國小) - 經費收入使用可加上場地管理人員加班費(成功國中) |  |  |  |  |
| 第十二條、各校考量所在地區及社區民情、經濟狀況，可經由校務會議討論通過後，檢具成本分析及修正收費標準內容等，函請本局備查後實施。 | 第十二條 校園場地各項經費收入除保證金外，餘收支納入學校預算辦理，作為學校房屋維護、修繕、水電、清潔之用。如學校為共同辦理單位，經校長核可得減免使用管理費及保證金。 | 十二.申請人在核准使用後，因故不使用場所並於使用前三日通知學校者，得申請改期或退款，逾期未申請者，已繳各項費用除保證金外減半發還。因不可抗力之事故致申請人無法無法如期使用場所或學校有特殊需要必須收回使用時，學校應通知申請人改期，無法改期者，已繳各項費用，應全數發還。 |  |  |  |  |  |  |
| 第十三條、本辦法申請書格式及申請應檢附文件由本局另訂之。 | 第十三條 本自治條例申請書格式及申請應檢附文件由本府另訂之。 | 十三.各校舉辦上級機關指示交辦之各項會議或活動，得免收使用管理費及保證金， 鄉鎮市公所及教育團體借用時得酌收費用。 |  |  |  |  |  |  |